# Estimación de Puntos de Función del proyecto

Tablas de cada módulo:

M1 - Carta

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Producto | ILF | 10 |
| - | Sección | ILF | 10 |
| HU-M1-01 | Crear un plato | EI | 4 |
| HU-M1-02 | Modificar un plato | EI | 4 |
| HU-M1-03 | Dar de baja un plato | EI | 4 |
| HU-M1-04 | Crear un postre | EI | 4 |
| HU-M1-05 | Modificar un postre | EI | 4 |
| HU-M1-06 | Dar de baja un postre | EI | 4 |
| HU-M1-07 | Crear una bebida | EI | 4 |
| HU-M1-08 | Modificar una bebida | EI | 4 |
| HU-M1-09 | Dar de baja una bebida | EI | 4 |
| HU-M1-10 | Crear una sección de la carta | EI | 4 |
| HU-M1-11 | Modificar una sección | EI | 4 |
| HU-M1-12 | Dar de baja una sección | EI | 4 |
| HU-M1-13 | Listar los productos | EQ | 4 |
| HU-M1-14 | Ver la carta | EQ | 4 |
| HU-M1-15 | Ver el reporte «productos más vendidos por período» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MODULO |  | 82 |

M2 - Menús y Promociones

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | MenuEjecutivo | ILF | 10 |
| - | Promocion | ILF | 10 |
| HU-M2-01 | Crear un menú ejecutivo | EI | 4 |
| HU-M2-02 | Modificar un menú ejecutivo | EI | 4 |
| HU-M2-03 | Eliminar un menú ejecutivo | EI | 4 |
| HU-M2-04 | Crear un menú del día | EI | 4 |
| HU-M2-05 | Modificar un menú del día | EI | 4 |
| HU-M2-06 | Eliminar un menú del día | EI | 4 |
| HU-M2-07 | Crear una promoción | EI | 4 |
| HU-M2-08 | Modificar una promoción | EI | 4 |
| HU-M2-09 | Finalizar una promoción | EI | 4 |
| HU-M2-10 | Ver el reporte «ventas de menús y promociones por período» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MODULO |  | 61 |

M3 - Salón y Mozos

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Sector | ILF | 10 |
| - | Mesa | ILF | 10 |
| - | Mozo | ILF | 10 |
| HU-M3-01 | Agregar un sector | EI | 4 |
| HU-M3-02 | Modificar un sector | EI | 4 |
| HU-M3-03 | Eliminar un sector | EI | 4 |
| HU-M3-04 | Listar los sectores | EQ | 4 |
| HU-M3-05 | Crear una mesa | EI | 4 |
| HU-M3-06 | Modificar una mesa | EI | 4 |
| HU-M3-07 | Eliminar una mesa | EI | 4 |
| HU-M3-08 | Listar las mesas | EQ | 4 |
| HU-M3-09 | Dar de alta un mozo | EI | 4 |
| HU-M3-10 | Modificar un mozo | EI | 4 |
| HU-M3-11 | Dar de baja un mozo | EI | 4 |
| HU-M3-12 | Listar los mozos | EQ | 4 |
| HU-M3-13 | Ver el reporte «mesas atendidas y ventas por mozo» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 86 |

M4 - Atención al Público

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Comanda (con su detalle) | ILF | 10 |
| - | Cliente | ILF | 10 |
| HU-M4-01 | Crear un cliente | EI | 4 |
| HU-M4-02 | Modificar un cliente | EI | 4 |
| HU-M4-03 | Listar los clientes | EQ | 4 |
| HU-M4-04 | Crear una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-05 | Modificar una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-06 | Eliminar una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-07 | Listar las comandas | EQ | 4 |
| HU-M4-08 | Marcar un producto como entregado | EI | 4 |
| HU-M4-09 | Cerrar una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-10 | Reabrir una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-11 | Ver el reporte «comandas y ticket promedio por día/turno» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 67 |

M5 - Reservas

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Reserva | ILF | 10 |
| HU-M5-01 | Crear una reserva | EI | 4 |
| HU-M5-02 | Modificar una reserva | EI | 4 |
| HU-M5-03 | Listar las reservas | EQ | 4 |
| HU-M5-04 | Cancelar una reserva anticipadamente | EI | 4 |
| HU-M5-05 | Cancelar una reserva por ausencia | EI | 4 |
| HU-M5-06 | Crear una comanda a partir de una reserva | EI | 4 |
| HU-M5-07 | Ver el reporte «reservas y ausentismo por período» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 40 |

M6 - Pagos

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Factura (con su detalle) | ILF | 10 |
| - | Cobro | ILF | 10 |
| - | MedioPago | ILF | 10 |
| HU-M6-01 | Generar la factura de una comanda | EI | 4 |
| HU-M6-02 | Cobrar una factura adeudada | EI | 4 |
| HU-M6-03 | Generar el comprobante de pago | EQ | 4 |
| HU-M6-04 | Crear un medio de pago | EI | 4 |
| HU-M6-05 | Modificar un medio de pago | EI | 4 |
| HU-M6-06 | Eliminar un medio de pago | EI | 4 |
| HU-M6-07 | Listar los medios de pago | EQ | 4 |
| HU-M6-08 | Ver el reporte «recaudación por medio de pago y deuda pendiente» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 64 |

Resumen de puntos de función:

| Módulo | ILF | EIF | EI | EO | EQ | PFSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 – Carta | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 81 |
| M2 – Menús y promociones | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 61 |
| M3 – Sectores, mesas y mozos | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 83 |
| M4 – Clientes y comandas | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 65 |
| M5 – Reservas | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 39 |
| M6 – Facturación y cobros | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 63 |
| TOTAL | 13 | 0 | 48 | 6 | 10 | 392 |

Resultado: 77 funciones identificadas con 392 PFSA en los 6 módulos.

Factores de ajuste:

| N.° | Factor | Fi | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicación de datos | 3 | Se intercambia información entre las áreas funcionales del restaurante. |
| 2 | Procesamiento distribuido | 1 | El procesamiento se concentra en un único servidor (FastAPI y SQLite). El frontend corre en el navegador de cada equipo y solo valida y presenta los datos que recibe |
| 3 | Rendimiento | 3 | Las operaciones de comandas, reservas y cobros requieren respuestas ágiles. |
| 4 | Uso intensivo de la configuración | 1 | No se identifican restricciones especiales de hardware. |
| 5 | Tasa de transacciones | 3 | En los horarios de atención se registran múltiples operaciones. |
| 6 | Entrada de datos en línea | 5 | La mayoría de las funciones permiten ingresar datos de manera interactiva. |
| 7 | Eficiencia para el usuario final | 4 | El personal debe gestionar las operaciones cotidianas con facilidad. |
| 8 | Actualización en línea | 5 | Comandas, reservas y cobros requieren actualización de los datos. |
| 9 | Procesamiento complejo | 2 | Existen cálculos de facturación y reportes, sin algoritmos especialmente complejos. |
| 10 | Reusabilidad | 2 | Pueden compartirse componentes entre módulos. |
| 11 | Facilidad de instalación | 3 | Se considera conveniente simplificar la puesta en funcionamiento. |
| 12 | Facilidad de operación | 4 | El sistema debe ser fácil de utilizar por el personal del restaurante. |
| 13 | Múltiples sitios | 0 | No se especifica funcionamiento en múltiples sucursales. |
| 14 | Facilidad de cambios | 3 | Deben poder modificarse cartas, promociones y datos operativos. |
|  | TOTAL | 39 |  |

Puntos de función ajustados:

Fórmula:

PFA=PFSA×[0,65+(0,01×Fi)]

Sustituimos:

PFA=392×[0,65+(0,01×39)]

PFA=392×1,04

PFA = 407,68

El sistema tiene un tamaño estimado de 407,68 Puntos de Función Ajustados (unos 408 PFA).

Estimación de líneas de código (LDC):

| Capa | Reparto | PFA asignados | LDC/PF | LDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | 45% | 183,46 | 47 | 8622,43 |
| Backend | 45% | 183,46 | 30 | 5503,68 |
| Base de datos | 10% | 40,77 | 15 | 611,52 |
| TOTAL | 100% | 407,68 |  | 14737,63 |

Las líneas de código quedaron en 14738 aproximadamente.

Justificación: Se adopta el reparto inicial presentado en el material de la cátedra.

Estimación del esfuerzo:

Al ser un equipo nuevo, que trabaja junto por primera vez, no contamos con mediciones históricas propias de productividad. Por eso se calcula con el mejor caso, 20 PF por persona-mes (el valor más alto del rango de 13 a 20 PF por persona-mes indicado por la cátedra), y al final de la sección se compara con un peor caso de 10 PF por persona-mes.

Productividad adoptada:

Productividad = 20 PF por persona-mes

La productividad es la cantidad de Puntos de Función que cada integrante completa por mes.

Se toma el mejor caso como valor de referencia por cuatro razones. Las HU ya están especificadas desde el Sprint 0, con criterios de aceptación, modelo de dominio y RNF. El equipo trabaja con desarrollo asistido por agentes de IA bajo Spec Driven Development: los agentes generan el código y las pruebas a partir de la spec de cada HU, y una persona del equipo los revisa. La mayoría de las funciones son ABM (48 de las 77 son entradas externas) y el procesamiento complejo es bajo (Fi = 2). Además, el repositorio base compartido (D-05) evita repetir el mismo código en los 6 módulos.

Esfuerzo:

Esfuerzo=PFAProductividad

Esfuerzo=407,6820

Esfuerzo ≈ 20,38 personas-mes

Duración:

Duración=EsfuerzoIntegrantes

Duración=20,386

Duración ≈ 3,4 meses

El plazo fijado por la cátedra es de 3 meses. Con 6 integrantes que trabajan de lunes a viernes, 20 días por mes y 8 horas por día, el cálculo da 3,4 meses: unos 8 días hábiles más que el plazo. El equipo planifica el proyecto con los 3 meses y las 8 horas diarias, y considera esa diferencia parte del margen de error de la estimación, ya que el equipo está seguro que finalizara antes.

Supuesto: la productividad de 20 PF por persona-mes se valida al cierre del Sprint 2, midiendo los PF terminados en relación con el esfuerzo invertido. Si resulta menor, se recalcula el esfuerzo y se prioriza el backlog.

Comparación con el peor caso (10 PF por persona-mes):

Para dimensionar el riesgo de la estimación se repite el cálculo con una productividad de 10 PF por persona-mes, que representa un equipo con mucho menos rendimiento que el previsto.

Esfuerzo=407,6810

Esfuerzo ≈ 40,77 personas-mes

Duración=40,776

Duración ≈ 6,8 meses

| Escenario | Productividad | Esfuerzo | Duración (6 integrantes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejor caso | 20 PF por persona-mes | 20,38 personas-mes | 3,4 meses |
| Peor caso | 10 PF por persona-mes | 40,77 personas-mes | 6,8 meses |

Al reducirse la productividad a la mitad, el esfuerzo y la duración se duplican. En el peor caso el proyecto necesitaría unos 6,8 meses con los 6 integrantes, más del doble del plazo de 3 meses fijado por la cátedra; para terminar en 3 meses harían falta unos 14 integrantes (40,77 / 3 ≈ 13,6). Por eso es importante validar la productividad real al cierre del Sprint 2.

Estimación del costo:

Fórmula:

Costo=Esfuerzo×CostoMensual

Se utiliza como costo mensual la remuneración recomendada por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (CPCI) para un Analista Junior, actualizada a septiembre de 2026: $2.235.187,83 por persona-mes. Se elige este perfil porque el equipo está formado por analistas programadores junior que trabajan a tiempo completo (8 horas diarias, de lunes a viernes). Como referencia de mercado, la mediana del sueldo de un programador junior en la Encuesta de Sueldos 2026.1 de Sysarmy es de $1.538.500 brutos (Teclab). El costo considera solamente la remuneración del equipo de desarrollo; más abajo se detalla lo que no incluye. Para expresarlo en dólares se usa la cotización del dólar oficial del Banco Nación del 23/10/2026: $1.550 por dólar (venta).

Costo = 20,38 × $2.235.187,83

Costo ≈ $45.553.128 (≈ USD 29.389)

Costo en el peor caso (10 PF por persona-mes):

Costo = 40,77 × $2.235.187,83

Costo ≈ $91.128.608 (≈ USD 58.793)

| Escenario | Esfuerzo | Costo (ARS) | Costo (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejor caso (20 PF) | 20,38 personas-mes | $45.553.128 | USD 29.389 |
| Peor caso (10 PF) | 40,77 personas-mes | $91.128.608 | USD 58.793 |
| Diferencia | 20,39 personas-mes | $45.575.480 | USD 29.404 |

Como el costo es proporcional al esfuerzo, en el peor caso el costo se duplica: la diferencia es de unos $45.575.480 (≈ USD 29.404), un 100 % más que en el mejor caso.

Qué no incluye el costo estimado:

El costo obtenido, tanto en el mejor como en el peor caso, solo tiene en cuenta la remuneración de los desarrolladores. No incluye:

- Cargas sociales y aportes a la seguridad social.

- Overhead de la empresa (alquiler, servicios, administración y gestión).

- Infraestructura (servidores, hosting y equipos de trabajo).

- Herramientas y licencias de software.

- QA externo.

- Despliegue del sistema.

- Mantenimiento posterior a la entrega.

Por lo tanto, el valor calculado debe leerse como un piso: el costo total real del proyecto sería mayor si se sumaran estos conceptos.

Consideración final: el impacto de la inteligencia artificial

Las estimaciones de esfuerzo, duración y costo de este documento se obtuvieron con el método tradicional de Puntos de Función, cuyos valores de productividad provienen de proyectos desarrollados sin inteligencia artificial. Con la llegada de los agentes de IA, que generan código y pruebas a partir de una especificación, estos cálculos quedan obsoletos.

Todavía no existe un método reconocido para medir el esfuerzo y el costo de un proyecto desarrollado con IA, aunque es claro que la IA está revolucionando los métodos que se venían utilizando. En el caso de este proyecto, utilizando IA, no se necesita el plazo calculado ni la cantidad de personas estimada, y el costo obtenido tampoco resulta realista.