# Estimación de Puntos de Función del proyecto

Tablas de cada módulo:

M1 - Carta

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Producto | ILF | 10 |
| - | Sección | ILF | 10 |
| HU-M1-01 | Crear un plato | EI | 4 |
| HU-M1-02 | Modificar un plato | EI | 4 |
| HU-M1-03 | Dar de baja un plato | EI | 4 |
| HU-M1-04 | Crear un postre | EI | 4 |
| HU-M1-05 | Modificar un postre | EI | 4 |
| HU-M1-06 | Dar de baja un postre | EI | 4 |
| HU-M1-07 | Crear una bebida | EI | 4 |
| HU-M1-08 | Modificar una bebida | EI | 4 |
| HU-M1-09 | Dar de baja una bebida | EI | 4 |
| HU-M1-10 | Crear una sección de la carta | EI | 4 |
| HU-M1-11 | Modificar una sección | EI | 4 |
| HU-M1-12 | Dar de baja una sección | EI | 4 |
| HU-M1-13 | Listar los productos | EQ | 4 |
| HU-M1-14 | Ver la carta | EQ | 4 |
| HU-M1-15 | Ver el reporte «productos más vendidos por período» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MODULO |  | 82 |

M2 - Menús y Promociones

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | MenuEjecutivo | ILF | 10 |
| - | Promocion | ILF | 10 |
| HU-M2-01 | Crear un menú ejecutivo | EI | 4 |
| HU-M2-02 | Modificar un menú ejecutivo | EI | 4 |
| HU-M2-03 | Eliminar un menú ejecutivo | EI | 4 |
| HU-M2-04 | Crear un menú del día | EI | 4 |
| HU-M2-05 | Modificar un menú del día | EI | 4 |
| HU-M2-06 | Eliminar un menú del día | EI | 4 |
| HU-M2-07 | Crear una promoción | EI | 4 |
| HU-M2-08 | Modificar una promoción | EI | 4 |
| HU-M2-09 | Finalizar una promoción | EI | 4 |
| HU-M2-10 | Ver el reporte «ventas de menús y promociones por período» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MODULO |  | 61 |

M3 - Salón y Mozos

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Sector | ILF | 10 |
| - | Mesa | ILF | 10 |
| - | Mozo | ILF | 10 |
| HU-M3-01 | Agregar un sector | EI | 4 |
| HU-M3-02 | Modificar un sector | EI | 4 |
| HU-M3-03 | Eliminar un sector | EI | 4 |
| HU-M3-04 | Listar los sectores | EQ | 4 |
| HU-M3-05 | Crear una mesa | EI | 4 |
| HU-M3-06 | Modificar una mesa | EI | 4 |
| HU-M3-07 | Eliminar una mesa | EI | 4 |
| HU-M3-08 | Listar las mesas | EQ | 4 |
| HU-M3-09 | Dar de alta un mozo | EI | 4 |
| HU-M3-10 | Modificar un mozo | EI | 4 |
| HU-M3-11 | Dar de baja un mozo | EI | 4 |
| HU-M3-12 | Listar los mozos | EQ | 4 |
| HU-M3-13 | Ver el reporte «mesas atendidas y ventas por mozo» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 86 |

M4 - Atención al Público

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Comanda (con su detalle) | ILF | 10 |
| - | Cliente | ILF | 10 |
| HU-M4-01 | Crear un cliente | EI | 4 |
| HU-M4-02 | Modificar un cliente | EI | 4 |
| HU-M4-03 | Listar los clientes | EQ | 4 |
| HU-M4-04 | Crear una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-05 | Modificar una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-06 | Eliminar una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-07 | Listar las comandas | EQ | 4 |
| HU-M4-08 | Marcar un producto como entregado | EI | 4 |
| HU-M4-09 | Cerrar una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-10 | Reabrir una comanda | EI | 4 |
| HU-M4-11 | Ver el reporte «comandas y ticket promedio por día/turno» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 67 |

M5 - Reservas

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Reserva | ILF | 10 |
| HU-M5-01 | Crear una reserva | EI | 4 |
| HU-M5-02 | Modificar una reserva | EI | 4 |
| HU-M5-03 | Listar las reservas | EQ | 4 |
| HU-M5-04 | Cancelar una reserva anticipadamente | EI | 4 |
| HU-M5-05 | Cancelar una reserva por ausencia | EI | 4 |
| HU-M5-06 | Crear una comanda a partir de una reserva | EI | 4 |
| HU-M5-07 | Ver el reporte «reservas y ausentismo por período» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 40 |

M6 - Pagos

| HU | Función o entidad | Tipo | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Factura (con su detalle) | ILF | 10 |
| - | Cobro | ILF | 10 |
| - | MedioPago | ILF | 10 |
| HU-M6-01 | Generar la factura de una comanda | EI | 4 |
| HU-M6-02 | Cobrar una factura adeudada | EI | 4 |
| HU-M6-03 | Generar el comprobante de pago | EQ | 4 |
| HU-M6-04 | Crear un medio de pago | EI | 4 |
| HU-M6-05 | Modificar un medio de pago | EI | 4 |
| HU-M6-06 | Eliminar un medio de pago | EI | 4 |
| HU-M6-07 | Listar los medios de pago | EQ | 4 |
| HU-M6-08 | Ver el reporte «recaudación por medio de pago y deuda pendiente» | EO | 5 |
|  | TOTAL DEL MÓDULO |  | 64 |

Resumen de puntos de función:

| Módulo | ILF | EIF | EI | EO | EQ | PFSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 – Carta | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 81 |
| M2 – Menús y promociones | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 61 |
| M3 – Sectores, mesas y mozos | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 83 |
| M4 – Clientes y comandas | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 65 |
| M5 – Reservas | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 39 |
| M6 – Facturación y cobros | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 63 |
| TOTAL | 13 | 0 | 48 | 6 | 10 | 392 |

Resultado: 77 funciones identificadas con 392 PFSA en los 6 módulos.

Factores de ajuste:

| N.° | Factor | Fi | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicación de datos | 3 | Se intercambia información entre las áreas funcionales del restaurante. |
| 2 | Procesamiento distribuido | 1 | El procesamiento se concentra en un único servidor (FastAPI y SQLite). El frontend corre en el navegador de cada equipo y solo valida y presenta los datos que recibe |
| 3 | Rendimiento | 3 | Las operaciones de comandas, reservas y cobros requieren respuestas ágiles. |
| 4 | Uso intensivo de la configuración | 1 | No se identifican restricciones especiales de hardware. |
| 5 | Tasa de transacciones | 3 | En los horarios de atención se registran múltiples operaciones. |
| 6 | Entrada de datos en línea | 5 | La mayoría de las funciones permiten ingresar datos de manera interactiva. |
| 7 | Eficiencia para el usuario final | 4 | El personal debe gestionar las operaciones cotidianas con facilidad. |
| 8 | Actualización en línea | 5 | Comandas, reservas y cobros requieren actualización de los datos. |
| 9 | Procesamiento complejo | 2 | Existen cálculos de facturación y reportes, sin algoritmos especialmente complejos. |
| 10 | Reusabilidad | 2 | Pueden compartirse componentes entre módulos. |
| 11 | Facilidad de instalación | 3 | Se considera conveniente simplificar la puesta en funcionamiento. |
| 12 | Facilidad de operación | 4 | El sistema debe ser fácil de utilizar por el personal del restaurante. |
| 13 | Múltiples sitios | 0 | No se especifica funcionamiento en múltiples sucursales. |
| 14 | Facilidad de cambios | 3 | Deben poder modificarse cartas, promociones y datos operativos. |
|  | TOTAL | 39 |  |

Puntos de función ajustados:

Fórmula:

PFA=PFSA×[0,65+(0,01×Fi)]

Sustituimos:

PFA=392×[0,65+(0,01×39)]

PFA=392×1,04

PFA = 407,68

El sistema tiene un tamaño estimado de 407,68 Puntos de Función Ajustados (unos 408 PFA).

Estimación de líneas de código (LDC):

| Capa | Reparto | PFA asignados | LDC/PF | LDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | 45% | 183,46 | 47 | 8622,43 |
| Backend | 45% | 183,46 | 30 | 5503,68 |
| Base de datos | 10% | 40,77 | 15 | 611,52 |
| TOTAL | 100% | 407,68 |  | 14737,63 |

Las líneas de código quedaron en 14738 aproximadamente.

Justificación: Se adopta el reparto inicial presentado en el material de la cátedra, considerando que las interfaces de usuario y la lógica de negocio concentran la mayor parte de las funcionalidades, mientras que la base de datos gestiona su almacenamiento. Esta distribución deberá revisarse en función de la implementación real.

Estimación del esfuerzo:

Al ser un equipo nuevo, que trabaja junto por primera vez, no contamos con mediciones históricas propias de productividad. Por eso se adopta el valor más alto del rango de 13 a 20 PF por persona-mes indicado por la cátedra.

Productividad adoptada:

Productividad = 20 PF por persona-mes

La productividad es la cantidad de Puntos de Función que cada integrante completa por mes.

Se toma el valor más alto del rango por cuatro razones. Las HU ya están especificadas desde el Sprint 0, con criterios de aceptación, modelo de dominio y RNF. El equipo trabaja con desarrollo asistido por agentes de IA bajo Spec Driven Development: los agentes generan el código y las pruebas a partir de la spec de cada HU, y una persona del equipo los revisa. La mayoría de las funciones son ABM (48 de las 77 son entradas externas) y el procesamiento complejo es bajo (Fi = 2). Además, el repositorio base compartido (D-05) evita repetir el mismo código en los 6 módulos.

Esfuerzo:

Esfuerzo=PFAProductividad

Esfuerzo=407,6820

Esfuerzo ≈ 20,38 personas-mes

Duración:

Duración=EsfuerzoIntegrantes

Duración=20,386

Duración ≈ 3,4 meses

El plazo fijado por la cátedra es de 3 meses. Con 6 integrantes que trabajan de lunes a viernes, 20 días por mes y 8 horas por día (160 horas por persona-mes), la capacidad del equipo es de 6 × 3 = 18 personas-mes (2880 horas). Para entregar las 20,38 personas-mes estimadas dentro de los 3 meses faltan 2,38 personas-mes, unas 381 horas: cada integrante suma unas 64 horas en el proyecto, alrededor de 1 hora más por día (9 horas diarias en lugar de 8).

Supuesto: la productividad de 20 PF por persona-mes se valida al cierre del Sprint 2, midiendo los PF terminados en relación con el esfuerzo invertido. Si resulta menor, se recalcula el esfuerzo y se prioriza el backlog.

Estimación del costo:

Fórmula:

Costo=Esfuerzo×CostoMensual

Se utiliza como costo mensual la remuneración recomendada por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (CPCI) para un Analista Junior, actualizada a septiembre de 2026: $2.235.187,83 por persona-mes. Se elige este perfil porque el equipo está formado por analistas programadores junior que trabajan a tiempo completo (8 horas diarias, de lunes a viernes). Como referencia de mercado, la mediana del sueldo de un programador junior en la Encuesta de Sueldos 2026.1 de Sysarmy es de $1.538.500 brutos (Teclab). El costo considera solo la remuneración del equipo. Para expresarlo en dólares se usa la cotización del dólar oficial del Banco Nación del 23/10/2026: $1.550 por dólar (venta).

Costo = 20,38 × $2.235.187,83

Costo ≈ $45.553.128 (≈ USD 29.389)